Приложение 3

к приказу \_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

**Дорожная карта реализации сетевого взаимодействия**

**образовательных учреждений г.о. Нальчик**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№№** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
| 1 | Разработка подпрограммы муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования г.о. Нальчик на 2016-2018 г.г.»  «Сетевое взаимодействие образовательных учреждений» | Сентябрь-октябрь  2016 г. | Департамент образования |
| 2 | Утверждение:  - сетевых инновационных площадок;  - положения о сетевом взаимодействии образовательных учреждений | Октябрь  2016 г. | Департамент образования |
| 3 | Заключение договоров между ДО, сетевыми площадками и образовательными учреждениями-партнерами площадок | Октябрь 2016 г. | Департамент образования, сетевые площадки, образовательные учреждения сетевых ячеек |
| 4 | Издание приказов о назначении координаторов сетевых площадок по реализации инновационных проектов и программ | Октябрь 2016 г. | Департамент образования |
| 5 | Разработка и утверждение дорожной карты реализации сетевого взаимодействия | Октябрь 2016 г. | Департамент образования, сетевые площадки, образовательные учреждения сетевых ячеек |
| **Организация работы внутри сетевых ячеек** | | | |
| 6 | Формирование нормативно-правовой базы организации сетевого взаимодействия: издание приказов об организации сетевого взаимодействия, утверждении положения и дорожной карты, координаторов сетевых площадок и образовательных организаций сетевого взаимодействия.  Разработка положений о сетевом классе, сетевом учителе, сетевом методсовете, сетевом методобъединении, сетевом педсовете , сетевой научно-практической конференции и т.д. | Октябрь 2016 г. | Департамент образования, сетевые площадки, образовательные учреждения сетевых ячеек |
| 7 | Реализации проектных  идей в режиме  сетевого взаимодействия:  1. Подготовка программ, семинаров, практикумов, мастер-классов по направлениям деятельности сетевых площадок в режиме сетевого взаимодействия.  2.Определение модели будущей сети.  3.Создание странички на сайтах образовательных учреждений по межсетевому взаимодействию.  4. Разработка сетевых образовательных программ по реализации образовательных программ, учебных планов, в том числе индивидуальных учебных планов.  5.Приобретение программно-методических материалов.  6.Формирование групп педагогических и руководящих кадров по различным направлениям реализации проекта.  7.Повышение квалификации, обучение руководящих работников и педагогов, задействованных в реализации проекта.  8.Выезды, командировки проектно-  административной команды по обмену опытом. | В течение всего периода реализации дорожной карты | Сетевые площадки, образовательные учреждения сетевых ячеек |
| 8 | Социальное партнерство с  учреждениями и  организациями в целях  содействия развитию  школьного образования:  1. Организация партнерского взаимодействия с  общественными организациями, социальными  учреждениями, учреждениями культуры и спорта и т.д.  2. Организация партнерского взаимодействия с  общеобразовательными учреждениями, СПО и ВУЗами.  3.Заключение договоров о сотрудничестве. | В течение всего периода реализации дорожной карты | Сетевые площадки, образовательные учреждения сетевых ячеек |
| 9 | Реализация проектов сетевых площадок с  использованием различных форм  организации учебно-  воспитательного процесса  и с привлечением  образовательных ресурсов  сетевых партнеров:  1. Проведение семинарских занятий, мастер-классов, семинаров, конференций, тренингов с приглашением специалистов для апробации инновационных моделей.  2. Конференции, круглые столы с сетевыми партнерами по обмену опытом.  3. Проведение обучающих практических занятий для педагогов по дистанционному обучению, различным технологиям диалогового общения, способам взаимодействия с сетевыми партнерами  на установленном оборудовании.  4. Проведение демонстрационных сеансов и практикумов для родителей по вовлечению их в работу по реализации модели.  5. Проведение мониторинговых исследований.  6. Взаимодействие с партнерами, ресурсными центрами, др. учреждениями | В течение всего периода реализации дорожной карты | Сетевые площадки, образовательные учреждения сетевых ячеек |
| 10 | Аналитическая  деятельность по итогам  реализации программы.  Представление отчетов по итогам работы каждое полугодие | Ежегодно в январе и июне | Сетевые площадки, образовательные учреждения сетевых ячеек |
| 11 | Городская научно-практическая конференция по итогам реализации модели сетевого взаимодействия образовательных учреждений г.о. Нальчик |  |  |
| 12 | Публичный отчет по итогам работы за год | Ежегодно в июне | Сетевые площадки, образовательные учреждения сетевых ячеек |
| 13 | Презентация и публикация  итогов реализации  программы  1. Издание буклетов, сборников методических рекомендаций по итогам реализации проекта.  2. Публикация итогов реализации программы в периодических изданиях и в СМИ | До июня 2018 г. | Департамент образования, сетевые площадки и образовательные учреждения сетевых ячеек |